## 7.18-7.22
工作周报（2016.06.27--2016.07.01）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 本周工作完成进度 | 备 注
1 | nerozhang |  | 1.搭建项目工程开发环境及开发目录结构，日常开发流程和迭代项目架构图，统一开发规范 2.搭建及统一webpack编译配置 3.react公共组件开发 4.项目需求确认及其他事项 | 已完成
2 | sweetou |  | 1.新框架bug修复 2.learn git¦webpack¦reactjs | bug ing
3 | zaki |  | 1.构建食命必达活动页面 2.构建反季大作战edm 3.学习git及webpack,react,并搭建本地环境 | 已完成
4 | edisonyang |  | 1、新框架支持新谷歌浏览器打印插件(支持单个，多个，条形码)开发； 2、中英文版首页页面重构，轮播组件js重构。 | 已完成
5 | willli |  | 登录、注册、忘记密码、第三方登录等页面的中英文页面重构、表单验证以及动画效果。 | 中文版已完成 英文版正在进行
6 | mgding |  | 头部，底部，右边栏，关于我们页面 | 中文版已完成
7 | codelai |  | 1. 项目开发环境配置 2. 支付页面样式整理 3. 支付页面结构修改变 4. 支付页面添加交互 5. 支付交互体验优化 | 页面交互与样式完成，数据对接未完成

## 8.8-8.12
工作周报（2016.08.08--2016.08.12）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 本周工作完成进度 | 备 注
1 | nero | 1.确认各种工作需求 2.webpack自动初始化功能 3.学习es6,改写intro 4.其他工作事项 | 1.代购首页中英文版页面制作 2.youtube视频接口对接 3.视频聚合页考研 4.需求确认沟通会议 5.学习及其他事项
2 | sweetou | 1.新框架 2.论坛需求 3.商城代购插件 4.用户中心翻译 | 1.用户中心翻译 2.论坛需求 3.8月份月度账单 4.商城汇率
3 | zaki | 1.七月份里约奥运活动页面 2.8月中秋活动页 3.es6和react学习 | 1.8月中秋活动页面微调整 2.帮助中心左半边部分开发 3.学习react和es6
4 | emma | es6和react学习 | 1、中秋活动页（页面嵌套和更新提示页面） 2、完成faq页面 es6和react学习
5 | will | 1.登录注册等页面效果完善 2.用ES6重写代码。 3.登录注册接口对接 4.学习React和es6. | 1.解决登录注册接口跨域和验证码问题 2.【帮助中心】页面开发 3.练习React组件分离 4.学习React和es6.
6 | mg | 1.关于我们相关页面开发；2.Header,Footer,Toolbar用ES6重写 | 1.代购抓取页开发；2.关注产品对页面通用部分功能的更新
7 | code | 1. 包裹提交页面添加地址功能 2. 弹窗功能提取为组件 3. 解决 React 使用过程中的各种难题 4. 学习 React 的高级用法以及规避可能的问题 | 1. 继续完善包裹提交页面（包裹的运送方式，保险，优惠方式，以及提交） 2. 支付页面接口对接 3. 继续深入 React 用法

## 8.15-8.19
工作周报（2016.08.15--2016.08.19）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 上周工作完成进度 | 备 注
1 | nero | 1.代购首页中英文版页面制作 2.自动化建项功能，统一自动化部署，webpack插件开发 3.视频聚合页考研 4.需求确认沟通会议 5.学习及其他事项 | 1.代购首页中英文版页面制作 2.视频聚合页考研 3.cocos2dx小游戏开发 | 1.代购首页完成了50%，并封装了slide轮播插件 2.自动化构建已开发完成，并统一投入使用
2 | sweetou | 1.用户中心翻译 2.论坛需求 3.新框架 | 1.新框架bug 2.汇率对比 | 1.新框架上线完成 2.汇率对比50%
3 | zaki | 1.8月中秋活动页面微调整 2.帮助中心左半边部分开发 3.学习react和es6 | 1.8月中秋活动页面微调整，修改价格和布局 2.帮助中心页面静态页面开发以及接口对接 | 1.中秋活动已经完成 2.帮助中心仅剩部分接口没有对接
4 | emma | 1、完成中秋活动页及提示页的pc及h5页面 2、学习及其他事情 | 1、完成faq页面 2、学习es6、react和webpack | 1、已完成中秋活动页及提示页的pc及h5页面 2、faq页面的英文版已完
5 | will | 1.帮助中心页面重构。 2.登录注册接口对接。 3.学习React和ES6. | 1.移动端H5首页页面重构，解决兼容性问题。 2.帮助中心页面效果补充。 3.登录注册模块代码整理。 | 1.登录注册模块缺少第三方登录的接口 2.移动端H5首页页面重构已完成
6 | mg | 1.代购抓取页开发；2.关注产品对页面通用部分功能的更新 | 1.代购抓取页开发； | 1.代购抓取页开发功能基本完成，抓取失败添加商品还需要和后端联调。
7 | code | 1. 继续完善包裹提交页面（包裹的运送方式，保险，优惠方式，以及提交） 2. 支付页面接口对接 3. 继续深入 React 用法 | 1.支付宝，支付宝国内信用卡支付的接入 2.支付结果查询接口接入 3.分配新的工作 | 1. 包裹提交页面工作暂停 2. PayPal ，PayPal 国际信用卡，微信支付接入 3. react 与 webpack 的深入学习

## 8.22-8.26
工作周报（2016.08.22--2016.08.26）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 上周工作完成进度 | 备 注
1 | nero |  | 1.代购首页页面制作 2.接口解析 3.其他工作
2 | sweetou |  | 1.比价页面重构 2.论坛相关功能开发重构 3.新框架后续bug维护 | 1.比价页面开发完成。Java暂未提供接口 2.论坛功能开发完成 3.新框架后续bug维护
3 | zaki |  | 1.帮助中心搜索页面分页数据展示 2.帮助中心左边菜单栏修改实现方式 | 1.页面重构完成 2.接口对接完成
4 | emma | 1、已完成中秋活动页及提示页的pc及h5页面 2、faq页面的英文版已完 | 1.好品牌页面副页 | 1.好品牌页面完成
5 | will |  | 1.有好货页面重构 2.登陆注册bug修复 | 1.页面重构完成 2.bug修复完成
6 | mg |  | 1.更新关于我们相关页面中文版 2.更新页面头部 3.包装原生fetch到util.fetch | 1.抓取页面旧功能完成
7 | code |  | 1. 视频聚合 PC 端 2. 视频聚合移动端 | 1. 视频聚合 PC 端完成 2. 视频聚合移动端完成

## 8.29-9.2
工作周报（2016.08.29--2016.09.02）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 上周工作完成进度 | 备 注
1 | nero |  | 1.正静态解析系统 2.webpack自动化编译体系 3.代购首页接口联调 | 正静态已完成，投入使用 代购首页已经完成，接口对接完成，没数据
2 | sweetou |  | 1.新版英文用户中心重构-加入谷歌插件功能样式调整 2.快买插件对接Java | 1.用户中心开发ing… 2.快买插件完成
3 | zaki |  | 1.帮助中心点击菜单出现分类下问题数据 2.FQA数据接口对接 3.帮助中心英文版重构与接口对接 | 1.英文版重构完成 2.FQA接口对接完成 3.分类下数据展示完成
4 | emma |  | 1.进行好品牌页面接口的调试 2.品牌宣传页开发 | 1.好品牌页面相应接口已经调试完毕 2.好品牌页面的页面布局bug已经改正。
5 | will |  | 1.有好货接口联调 2.有好货页面调整 | 1.已提供的接口已对接完成（接口数据不完整），部分接口未提供。
6 | mg |  | 1.完善头部切换语言功能 2.更新关于我们相关页面英文版 | 1.更新关于我们相关页面中文版完成 2.更新页面头部完成 3.包装原生fetch到util.fetch完成
7 | code |  | 1. 单元测试 2. react 服务器渲染 3. 支付页面的集成
8 | lee