## 9.5-9.9
工作周报（2016.09.05--2016.09.09）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 本周工作完成进度 | 备 注
1 | nerozhang |  | 1.代购首页图片比例修改，布局重新调整 2.域名部署，2级域名部署 3.重新调整了项目目录架构 4.完成了插件，将部分开源插件替换掉了 5.优化正静态生成器，优化体验和功能 | 1.中文图片比例调整已完成 2.域名部署完成 3.项目架构调整完成 4.webpack插件开发完成，替换掉了html及copy插件 5.正静态开发完成 6.手机端解析引擎开发
2 | sweetou
3 | zaki
4 | willli |  | 1.第三方登陆接口联调 2.移动端app品牌升级活动页面重构 3.有好货页面样式调整
5 | mgding | 1.完善头部切换语言功能 2.更新关于我们相关页面英文版 | 1.修复抓取页测试bug 2.修改抓取页交互细节 3.更新侧边栏功能：添加app按钮，添加显示购物车，我的仓库数量，添加购物车动画 | 1.修复抓取页测试bug（完成） 2.修改抓取页交互细节（完成） 3.更新侧边栏功能：添加app按钮，添加显示购物车，我的仓库数量，添加购物车动画（完成）
6 | codelai |  | 1. 支付页面的缺陷修复 2. 视频聚合页面的缺陷修复 3. 首页的缺陷修复 4. 品牌升级日活动部分（活动状态与大转盘部分）
7 | lee |  | 1. 学习react 2. 熟悉公司开发流程和网站相关业务 3. 制作移动端专题详情页面 | 进入套接口调数据阶段
8 | emma
9 | anne |  | 1.品牌升级活动页面部分区域重构 2.es6和react的学习

## 9.12-9.14
工作周报（2016.09.12--2016.09.14）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 本周工作完成进度 | 备 注
1 | nerozhang | 1.中文图片比例调整已完成 2.域名部署完成 3.项目架构调整完成 4.webpack插件开发完成，替换掉了html及copy插件 5.正静态开发完成 6.手机端解析引擎开发 | 1.手机端解析器测试及投入使用 2.拍照插件 3.对接接口联调 4.趣创意接口联调及对接
2 | sweetou
3 | zaki |  | 1. 帮助中心bug修复 2. 边看边买手机端页面实现（差接口） 3. 帮助sweetou处理商场英文版样式错乱的问题
4 | willli |  | 1.有好货二级页面（专题列表）重构 2.专题商品页面重构
5 | mgding | 1.修复抓取页测试bug 2.修改抓取页交互细节 3.更新侧边栏功能：添加appa按钮，添加显示购物车，我的仓库数量，添加购物车动画 | 1.完成聚合搜索一期功能 2.更新头部功能：添加下拉框，搜索框 | 1.完成聚合搜索一期功能（完成） 2.更新头部功能：添加下拉框，搜索框（完成）
6 | codelai |  | 1. 大转盘（结构，样式，交互，无API） 2. 边看边买H5（YouTube已经对接，系统API未对接）
7 | lee |  | 1. 移动端专题详情页面套接口数据完成 2. 边看边买视频列表页完成，等接口 3. 边看边买视频详情页面完成，套接口中
8 | emma |  | 1.完成branding 中文版的动画效果 2.调试brand相关接口和样式 | 1.完成branding 中文版的动画效果 2.brand相关接口和样式基本完成
9 | anne |  | 1.专题导购页部分区域的页面重构 2.熟悉公司项目代码和开发流程

## 9.18-9.23
工作周报（2016.09.18--2016.09.23）
序号 | 姓名 | 上周完成工作 | 本周工作 | 本周工作完成进度 | 备 注
1 | nerozhang
2 | sweetou
3 | zaki
4 | willli
5 | mgding
6 | codelai | 1. 大转盘（结构，样式，交互，无API） 2. 边看边买H5（YouTube已经对接，系统API未对接） | 1. 边看边买 API 对接 2. 品牌升级交互完善与 API 对接 | 1. 完成边看边买 2. 完善品牌升级日-预热期 H5 的后续交互功能 3. 之前页面的缺陷处理 4. 优惠券 API 对接 5. H5 嵌入 APP 调试 | 小结： 1. 对页面完整度估计不足，实现某些结节的时候才发现缺少交互。 2. 过于乐观的估计现状， 3. 各小组中工作协调度不高，浪费不少时间
7 | lee | 1. 移动端专题详情接口调整，相对修改 2. 边看边买视频列表页接口对接完成 3. 边看边买视频详情页面接口对接完成 | 1、配合app和web的交互联调 2、配合产品设计就边看边买设计图修改做调整 3、优化部分代码，测试和修改bug
8 | emma |  | 1.根据设计图的修改，完成好品牌brand页面。 2.完成appdownload页面 | 已完成brand和appdownload页面
9 | anne